## État d’avancement
Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement | Modèle belge — état d’avancement
Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel.
Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel. | Exemple fictif, montants hors TVA. Encodez les cellules jaunes. Validez toujours le contrat et le traitement TVA du chantier réel.
Projet |  | Rénovation — exemple fictif
Client |  | Client Exemple
Référence contrat |  | DEV-2026-001
État / période |  | État 1 — 01/10/2026 au 15/10/2026
N° | Description | Unité | Qté contrat | Prix unitaire HTVA | Montant contrat HTVA | Qté précédente | Cette période | Qté cumulative | % exécuté | Montant cumulatif HTVA | Déjà facturé HTVA | À facturer HTVA | Contrôle
1 | Préparation et installation | forfait | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2500 | 0 | 2500
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Extras exécutés et approuvés — montant cumulatif | Extras exécutés et approuvés — montant cumulatif | Extras exécutés et approuvés — montant cumulatif | Extras exécutés et approuvés — montant cumulatif | Extras exécutés et approuvés — montant cumulatif | Extras exécutés et approuvés — montant cumulatif |  |  | Totaux hors TVA | Totaux hors TVA | Totaux hors TVA | Totaux hors TVA | Totaux hors TVA | Totaux hors TVA
Description | Référence | Approuvé ? | Montant HTVA | Déjà facturé | À facturer |  |  | Contrat initial |  |  |  | 2500
Exemple : déplacement d’une conduite | AV-01 | Oui | 750 | 0 | 750 |  |  | Extras approuvés |  |  |  | 750
|  | Non |  |  | 0 |  |  | Contrat révisé |  |  |  | 3250
|  | Non |  |  | 0 |  |  | Cumul approuvé |  |  |  | 3250
[8 empty] | Déjà facturé |  |  |  | 0
[8 empty] | À facturer maintenant |  |  |  | 3250
Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques | Approbation : nom / fonction / date / remarques
Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat.
Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat.
Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat.
Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat. | Zone de validation du chantier. Ajoutez la signature ou l’approbation selon la procédure prévue au contrat.

## Aperçu
Aperçu des états | Aperçu des états | Aperçu des états | Aperçu des états | Aperçu des états | Aperçu des états | Aperçu des états | Aperçu des états
Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes.
Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes. | Suivez les états approuvés, les factures, les paiements et le solde du contrat. Encodez uniquement les cellules jaunes.
N° état | Date | Cumul approuvé HTVA | Facturé HTVA cumulatif | Payé HTVA cumulatif | Reste à encaisser HTVA | Solde contrat HTVA | Remarque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Projet
Données du projet | Données du projet | Données du projet | Données du projet | Données du projet | Données du projet
Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture.
Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture. | Ces informations alimentent le modèle. Vérifiez les références avant d’envoyer un état ou une facture.
Entreprise | Enfin Exemple SRL
N° entreprise / TVA | BE 0123.456.789
Projet / chantier | Rénovation — exemple fictif
Client | Client Exemple
Référence contrat | DEV-2026-001
N° de l’état | État 1
Période | 01/10/2026 au 15/10/2026
Date de mesure | 2026-10-15T00:00:00.000Z
Responsable / architecte | À compléter
Note TVA / régime | À valider avec le comptable

## Instructions
Instructions | Instructions | Instructions | Instructions | Instructions | Instructions
Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026.
Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026. | Modèle sans macro — montants d’exemple hors TVA — version du 16 octobre 2026.
Méthode en 6 étapes | Méthode en 6 étapes | Méthode en 6 étapes | Méthode en 6 étapes | Méthode en 6 étapes | Méthode en 6 étapes
1 | Complétez l’onglet Projet.
2 | Reprenez les postes du devis ou du métré dans les cellules jaunes de l’état.
3 | Encodez la quantité déjà approuvée et la nouvelle quantité de la période.
4 | Reportez le montant réellement déjà facturé par poste.
5 | Extras : encodez seulement la valeur cumulative exécutée et approuvée. Pour un extra partiel, utilisez un poste détaillé.
6 | Faites valider les quantités, le contrat, la TVA et le format de facture.
Important | Un avertissement apparaît si la quantité cumulative dépasse la quantité contractuelle.
Limite | Ce fichier aide au calcul. Il ne remplace ni le contrat, ni la comptabilité, ni un avis juridique ou fiscal.

## Mentions facture
Mentions à vérifier avant facturation | Mentions à vérifier avant facturation | Mentions à vérifier avant facturation | Mentions à vérifier avant facturation | Mentions à vérifier avant facturation | Mentions à vérifier avant facturation
Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché.
Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché. | Liste de contrôle générale. Les exigences exactes dépendent du client, du contrat, de la TVA et du type de marché.
Contrôle | Statut | Note
Identité et numéro d’entreprise / TVA | À vérifier
Identité du client et adresse de facturation | À vérifier
Numéro et date de facture | À vérifier
Référence du contrat et de l’état approuvé | À vérifier
Période et description des travaux | À vérifier
Montants antérieurs déduits une seule fois | À vérifier
Extras et retenues visibles | À vérifier
Taux, régime et mentions TVA validés | À vérifier
Échéance et coordonnées de paiement | À vérifier
Format électronique structuré si applicable | À vérifier
Sources officielles à consulter | Sources officielles à consulter | Sources officielles à consulter | Sources officielles à consulter | Sources officielles à consulter | Sources officielles à consulter
TVA construction/rénovation | https://fin.belgium.be/fr/particuliers/habitation/construire-renover
Facturation électronique B2B | https://efacture.belgium.be/fr/FAQ/questions-generales-b2b
Champ de l’obligation | https://efacture.belgium.be/fr/article/pour-qui-la-facturation-electronique-deviendra-t-elle-obligatoire
Marchés publics | https://bosa.belgium.be/fr/regulations/arrete-royal-du-14-janvier-2013-regles-generales-dexecution